## ORÇ BASE
RECURSOS: PRÓPRIOS |  |  |  | TABELAS REFERÊNCIA:
LOCAL: VÁRZEA ALEGRE - ZONA RURAL - TERRA NOVA/PE |  |  |  | SINAPI MARÇO/2024 - NÃO DESONERADA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA |  |  |  | BDI
DATA: MAIO/2024 |  |  |  | 18.58%
ORÇAMENTO BASE | [7 empty] | 1.1858
ITEM | CÓDIGO / FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689-SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 367.63 | 2205.78 | 310.03 | 367.63
1.2 | 98525-SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1076.4 | 0.74 | 796.54 | 0.62 | 0.74
1.3 | 99059-SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 114 | 74.95 | 8544.3 | 63.21 | 74.95
|  | TOTAL 1.0 |  |  |  | 11546.62 |  | 0
0
2.0 |  | MOVIMENTOS DE TERRA E FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0
2.1 | 93358-SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 27.34 | 95.12 | 2600.58 | 80.22 | 95.12
2.2 | 95241-SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 21.48 | 42.18 | 906.03 | 35.57 | 42.18
2.3 | 103326-SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 50.28 | 89.03 | 4476.43 | 75.08 | 89.03
2.4 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) | M3 | 1.68 | 2964.8 | 4980.86 | 2500.25 | 2964.8
2.5 | 103800-SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 50.3 | 581.97 | 29273.09 | 490.78 | 581.97
2.6 | COMPOSIÇÃO | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. (NÃO INCLUSO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 781.81 | 38.93 | 30435.86 | 32.83 | 38.93
|  | TOTAL 2.0 |  |  |  | 72672.85 |  | 0
0
3.0 |  | INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA / ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS
3.1 | 93358-SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 38.48 | 95.12 | 3660.22 | 80.22 | 95.12
3.2 | 95241-SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 75.6 | 42.18 | 3188.81 | 35.57 | 42.18
3.3 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) | M3 | 15.01 | 2964.8 | 44501.65 | 2500.25 | 2964.8
3.4 | 103326-SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 166.93 | 89.03 | 14861.78 | 75.08 | 89.03
3.5 | 87879-SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 370.73 | 5.02 | 1861.06 | 4.23 | 5.02
3.6 | 87529-SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 392.57 | 43.96 | 17257.38 | 37.07 | 43.96
3.7 | 94319-SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 111.16 | 90.44 | 10053.31 | 76.27 | 90.44
3.8 | 94990-SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 1.65 | 895.07 | 1476.87 | 754.82 | 895.07
|  | TOTAL 3.0 |  |  |  | 96861.08 |  | 0
0
4.0 |  | ESQUADRIAS E ALAMBRADOS | [5 empty] | 0
4.1 | 102363-SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 211.35 | 204.38 | 43195.71 | 172.36 | 204.38
|  | TOTAL 4.0 |  |  |  | 43195.71 |  | 0
0
5.0 |  | PISOS ÁREA DE JOGO E EXTERNO | [5 empty] | 0
5.1 | 97113-SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 684.11 | 2.59 | 1771.84 | 2.18 | 2.59
5.2 | COMPOSIÇÃO | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 684.11 | 17.7 | 12108.75 | 14.93 | 17.7
5.3 | 101747-SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 684.11 | 95.23 | 65147.8 | 80.31 | 95.23
5.4 | 94990-SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 13.87 | 895.07 | 12414.62 | 754.82 | 895.07
|  | TOTAL 5.0 |  |  |  | 91443.01 |  | 0
0
6.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
6.1 | COMPOSIÇÃO | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | UND | 1 | 1894.52 | 1894.52 | 1597.67 | 1894.52
6.2 | 91872-SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90.2 | 21.17 | 1909.53 | 17.85 | 21.17
6.3 | 91928-SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 240.4 | 6.89 | 1656.36 | 5.81 | 6.89
6.4 | 97886-SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UND | 4 | 178.82 | 715.28 | 150.8 | 178.82
6.5 | 96985-SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND | 4 | 149.98 | 599.92 | 126.48 | 149.98
6.6 | 93358-SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.13 | 95.12 | 12.37 | 80.22 | 95.12
6.7 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) | M3 | 0.13 | 2964.8 | 385.42 | 2500.25 | 2964.8
6.8 | 14166-INSUMOS SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UND | 4 | 1772.17 | 7088.68 | 1494.49 | 1772.17
6.9 | 41197-INSUMOS SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UND | 1 | 1398.51 | 1398.51 | 1179.38 | 1398.51
6.10 | 101877-SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 89.53 | 89.53 | 75.5 | 89.53
6.11 | 101890-SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2 | 23.48 | 46.96 | 19.8 | 23.48
6.12 | COMPOSIÇÃO | REFLETOR DE LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 397.84 | 3182.72 | 335.5 | 397.84
|  | TOTAL 6.0 |  |  |  | 18979.8 |  | 0
0
7.0 |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0
7.1 | 88485-SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 392.57 | 4.96 | 1947.15 | 4.18 | 4.96
7.2 | 88489-SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 392.57 | 15.59 | 6120.17 | 13.15 | 15.59
7.3 | 102491-SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 684.11 | 25.25 | 17273.78 | 21.29 | 25.25
7.4 | 102504-SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 315.0893 | 11.04 | 3478.59 | 9.31 | 11.04
7.5 | 100744-SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 84.54 | 13.7 | 1158.2 | 11.55 | 13.7
|  | TOTAL 7.0 |  |  |  | 29977.89 |  | 0
0
8.0 |  | EQUIPAMENTOS
8.1 | 25398-INSUMOS SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UND | 1 | 5383.02 | 5383.02 | 4539.57 | 5383.02
8.2 | 25399-INSUMOS SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UND | 1 | 3267.97 | 3267.97 | 2755.92 | 3267.97
8.3 | 25400-INSUMOS SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UND | 1 | 3588.36 | 3588.36 | 3026.11 | 3588.36
|  | TOTAL 8.0 |  |  |  | 12239.35 |  | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 376916.31
BDI ADOTADO DE 18,58%
FONTE: TABELA DO SINAPI MARÇO/2024 - NÃO DESONERADA
PARA ELABORAÇÃO DESTE ORÇAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI PERNAMBUCO
FOI ADOTADA NESTA PLANILHA A SEM DESONERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA , DESTA FORMA SENDO ESCOLHIDA A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

## MC ORÇ BASE
RECURSOS: PRÓPRIOS
LOCAL: VÁRZEA ALEGRE - ZONA RURAL - TERRA NOVA/PE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO BASE
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA | REPETIÇÕES | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2
| DIMENSÕES |  | 3 | 2 |  |  | 6
[6 empty] | TOTAL | 6
1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2
| ÁREA TOTAL |  | 27.6 |  | 39 |  | 1076.4
[6 empty] | TOTAL | 1076.4
1.3 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
| PERÍMETRO |  | 114 |  |  |  | 114
[6 empty] | TOTAL | 114
2.0 | MOVIMENTOS DE TERRA E FUNDAÇÕES
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
CONTENÇÕES EM ALVENARIAS DE TIJOLOS CERÂMICOS
| ESCAVAÇÕES LADO 01 (0,00 À -0,30M) |  | 26.6 | 0.4 | 0.3 | 1 | 3.19
| ESCAVAÇÕES LADO 04 (0,00 À -0,60M) |  | 38 | 0.4 | 0.3 | 1 | 4.56
| COMPLEMENTOS SAPATAS |  | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.21
| CONTENÇÕES EM ALVENARIAS DE PEDRA ARGAMASSADA | [5 empty] | 0
| ESCAVAÇÕES LADO 02 (-0,30 À -1,50M) |  | 38 | 0.5 | 0.6 | 1 | 11.4
| ESCAVAÇÕES LADO 03 (-0,60 À -1,50M) |  | 26.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 7.98
[6 empty] | TOTAL | 27.34
2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2
CONTENÇÕES EM ALVENARIAS DE TIJOLOS CERÂMICOS
| ESCAVAÇÕES LADO 01 (0,00 À -0,30M) |  | 26.6 |  | 0.3 | 1 | 7.98
| ESCAVAÇÕES LADO 04 (0,00 À -0,60M) |  | 38 |  | 0.3 | 1 | 11.4
| COMPLEMENTOS SAPATAS |  | 0.5 |  | 0.2 | 21 | 2.1
[6 empty] | TOTAL | 21.48
2.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2
| CONTENÇÕES LADO 01 |  | 26.6 | 0.75 |  | 1 | 19.95 |  | 8.8667
| CONTENÇÕES LADO 04 |  | 37.6 | 0.9 |  | 1 | 33.84 |  | 12.5333
| DESCONTO PILARES |  | 0.2 | 0.75 |  | -9 | -1.35
|  |  | 0.2 | 0.9 |  | -12 | -2.16
[6 empty] | TOTAL | 50.28
2.4 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) | M3
| SAPATAS |  | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 21 | 1.05
| PILARES |  | 0.2 | 0.55 | 0.2 | 9 | 0.2
|  |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 12 | 0.43
[6 empty] | TOTAL | 1.68
2.5 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3
| BASES MUROS DE CONTENÇÕES LADO 02 (-0,30 À -1,50M) |  | 37.8 | 0.5 | 0.6 | 1 | 11.34
| ELEVAÇÕES MUROS DE CONTENÇÕES LADO 02 (-0,30 À -1,50M) |  | 37.8 | 0.9 | 0.5 | 1 | 17.01
| BASES MUROS DE CONTENÇÕES LADO 03 (-0,60 À -1,50M) |  | 26.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 7.98
| ELEVAÇÕES MUROS DE CONTENÇÕES LADO 03 (-0,60 À -1,50M) |  | 26.6 | 1.05 | 0.5 | 1 | 13.97
[6 empty] | TOTAL | 50.3
2.6 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. (NÃO INCLUSO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3
| VOLUME TOTAL |  | 37.3 | 0.8 | 26.2 |  | 781.81
[6 empty] | TOTAL | 781.81
3.0 | INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA / ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
| ESCAVAÇÕES SAPATAS MURETAS LATERAIS |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 24 | 5.18
| ESCAVAÇÕES SAPATAS MURETAS FRENTE E FUNDOS |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14 | 3.02
| RADIERS/BALDRAMES LATERAIS |  | 34 | 0.3 | 0.3 | 2 | 6.12
| RADIERS/BALDRAMES FRENTE E FUNDOS |  | 20.6 | 0.3 | 0.3 | 2 | 3.71
| DESCONTOS SAPATAS |  | 0.6 | 0.3 | 0.3 | -38 | -2.05
| ARQUIBANCADAS |  | 15 | 0.5 | 0.5 | 6 | 22.5
[6 empty] | TOTAL | 38.48
3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2
| ESCAVAÇÕES SAPATAS MURETAS LATERAIS |  | 0.6 |  | 0.6 | 24 | 8.64
| ESCAVAÇÕES SAPATAS MURETAS FRENTE E FUNDOS |  | 0.6 |  | 0.6 | 14 | 5.04
| RADIERS/BALDRAMES LATERAIS |  | 34 |  | 0.3 | 2 | 20.4
| RADIERS/BALDRAMES FRENTE E FUNDOS |  | 20.6 |  | 0.3 | 2 | 12.36
| DESCONTOS SAPATAS |  | 0.6 |  | 0.3 | -38 | -6.84
| ARQUIBANCADAS |  | 15 |  | 0.4 | 6 | 36
[6 empty] | TOTAL | 75.6
3.3 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) | M3
| SAPATAS MURETAS LATERAIS |  | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 24 | 1.2
| SAPATAS MURETAS FRENTE E FUNDOS |  | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 14 | 0.7
| RADIERS/BALDRAMES LATERAIS |  | 34 | 0.1 | 0.2 | 2 | 1.36
| RADIERS/BALDRAMES FRENTE E FUNDOS |  | 20.6 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.82
| PESCOÇOS PILARES LATERAIS |  | 0.2 | 0.35 | 0.2 | 24 | 0.34
| PESCOÇOS PILARES FRENTE E FUNDOS |  | 0.2 | 0.35 | 0.2 | 14 | 0.2
| PILARES MURETAS LATERAIS |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 24 | 0.96
| PILARES MURETAS FRENTE E FUNDOS |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 14 | 0.56
| VIGAS EM "T" INFERIORES ARQUIBANCADAS - BASES INFERIORES |  | 15 | 0.15 | 0.4 | 6 | 5.4
| VIGAS EM "T" INFERIORES ARQUIBANCADAS - BASES SUPERIORES |  | 15 | 0.15 | 0.2 | 6 | 2.7
| PILARES ARQUIBANCADAS - BATENTE MENOR |  | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 8 | 0.16
| PILARES ARQUIBANCADAS - BATENTES MAIORES |  | 0.2 | 0.95 | 0.2 | 16 | 0.61
[6 empty] | TOTAL | 15.01
3.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2
| MURETAS LATERAIS |  | 34 | 1 |  | 2 | 68
| MURETAS FRENTE E FUNDOS |  | 20.6 | 1 |  | 2 | 41.2
| DESCONTOS PILARES |  | 0.2 | 1 |  | -38 | -7.6
| DESCONTOS PORTÕES LATERAIS |  | 2 | 1 |  | -2 | -4
| BASES MENORES ARQUIBANCADAS |  | 14.2 | 0.5 |  | 2 | 14.2
| BASES MAIORES ARQUIBANCADAS |  | 14.2 | 0.95 |  | 4 | 53.96
| FECHAMENTOS LATERAIS ARQUIBANCADAS |  | 0.35 | 0.45 |  | 4 | 0.63
|  |  | 0.15 | 0.9 |  | 4 | 0.54
[6 empty] | TOTAL | 166.93 | 0
3.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2
| BASE EXTERNA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS |  | 26.6 | 0.35 |  | 1 | 9.31
|  |  | 38 | 0.5 |  | 1 | 19
| BASE EXTERNA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA |  | 26.6 | 1.25 |  | 1 | 33.25
|  |  | 38 | 1.1 |  | 1 | 41.8
| MURETAS LATERAIS |  | 34 | 1 |  | 4 | 136
| MURETAS FRENTE E FUNDOS |  | 20.6 | 1 |  | 4 | 82.4
| DESCONTOS PORTÕES DE ACESSOS |  | 2 | 1 |  | -4 | -8
| ARQUIBANCADAS - ESPELHOS |  | 15 | 0.45 |  | 4 | 27
|  |  | 15 | 0.9 |  | 2 | 27
| FECHAMENTOS LATERAIS ARQUIBANCADAS |  | 0.55 | 0.45 |  | 4 | 0.99
|  |  | 0.55 | 0.9 |  | 4 | 1.98
[6 empty] | TOTAL | 370.73
3.6 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2
| BASE EXTERNA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS |  | 26.6 | 0.35 |  | 1 | 9.31
|  |  | 38 | 0.5 |  | 1 | 19
| BASE EXTERNA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA |  | 26.6 | 1.25 |  | 1 | 33.25
|  |  | 38 | 1.1 |  | 1 | 41.8
| MURETAS LATERAIS |  | 34 | 1 |  | 4 | 136
| MURETAS FRENTE E FUNDOS |  | 20.6 | 1 |  | 4 | 82.4
| ACABAMENTOS SUPERIORES DAS MURETAS |  | 109.2 |  | 0.2 | 1 | 21.84
| DESCONTOS PORTÕES DE ACESSOS |  | 2 | 1 |  | -4 | -8
| ARQUIBANCADAS - ESPELHOS |  | 15 | 0.45 |  | 4 | 27
|  |  | 15 | 0.9 |  | 2 | 27
| FECHAMENTOS LATERAIS ARQUIBANCADAS |  | 0.55 | 0.45 |  | 4 | 0.99
|  |  | 0.55 | 0.9 |  | 4 | 1.98
[6 empty] | TOTAL | 392.57
3.7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3
| ÁREA DE JOGO |  | 33.7 | 0.15 | 20.3 | 1 | 102.62
| ARQUIBANCADAS |  | 14.6 | 0.45 | 0.35 | 2 | 4.6
|  |  | 14.6 | 0.9 | 0.15 | 2 | 3.94
[6 empty] | TOTAL | 111.16
3.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3
| ARQUIBANCADAS |  | 15 | 0.05 | 0.55 | 4 | 1.65
[6 empty] | TOTAL | 1.65
4.0 | ESQUADRIAS E ALAMBRADOS
4.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2
| ALAMBRADOS LATERAIS |  | 34 | 1.35 |  | 2 | 91.8
| REFORÇOS LATERAIS |  | 2.1 | 1.25 |  | 2 | 5.25
|  |  | 2.75 | 0.625 |  | 2 | 3.44
| ALAMBRADOS FRENTE E FUNDOS |  | 20.55 | 2.6 |  | 2 | 106.86
| COMPLEMENTOS PORTÕES LATERAIS |  | 2 | 1 |  | 2 | 4
[6 empty] | TOTAL | 211.35
5.0 | PISOS ÁREA DE JOGO E EXTERNO
5.1 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2
| ÁREA DE PISO TOTAL |  | 33.7 |  | 20.3 |  | 684.11
[6 empty] | TOTAL | 684.11
5.2 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2
| ÁREA DE PISO TOTAL |  | 33.7 |  | 20.3 |  | 684.11
[6 empty] | TOTAL | 684.11
5.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2
| ÁREA DE PISO TOTAL |  | 33.7 |  | 20.3 |  | 684.11
[6 empty] | TOTAL | 684.11
5.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3
| PASSEIOS LATERAIS |  | 38 | 0.05 | 3 | 2 | 11.4
| PASSEIOS FRENTE E FUNDOS |  | 20.6 | 0.05 | 2 | 2 | 4.12
| DESCONTOS ARQUIBANCADAS |  | 15 | 0.05 | 1.1 | -2 | -1.65
[6 empty] | TOTAL | 13.87
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | UND | [6 empty] | 3.6
| ENTRADA PRINCIPAL | [5 empty] | 1 |  | 1.8
[6 empty] | TOTAL | 1
6.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
| LIGAÇÕES ENTRE POSTES DE ILUMINAÇÃO E ENTRADA PRINCIPAL |  | 90.2 |  |  |  | 90.2
[6 empty] | TOTAL | 90.2
6.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
| LIGAÇÕES ENTRE POSTES DE ILUMINAÇÃO E ENTRADA PRINCIPAL |  | 90.2 |  |  | 2 | 180.4
| SUBIDAS POSTES DE ILUMINAÇÃO |  | 7.5 |  |  | 8 | 60
[6 empty] | TOTAL | 240.4
6.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UND
| CAIXA PARA CADA POSTE DE ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 4
[6 empty] | TOTAL | 4
6.5 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND
| ATERRAMENTO PARA CADA POSTE DE ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 4
[6 empty] | TOTAL | 4
6.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
| ESCAVAÇÕES BASES POSTES DE ILUMINAÇÃO |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 4 | 0.13
[6 empty] | TOTAL | 0.13
6.7 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) | M3
| BASES DE FIXAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 4 | 0.13
[6 empty] | TOTAL | 0.13
6.8 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UND
| POSTES DE ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 4
[6 empty] | TOTAL | 4
6.9 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UND
| POSTE ENTRADA PRINCIPAL | [5 empty] | 1
[6 empty] | TOTAL | 1
6.10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND
| DISTRIBUIÇÃO GERAL | [5 empty] | 1
[6 empty] | TOTAL | 1
6.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND
| DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 2
[6 empty] | TOTAL | 2
6.12 | REFLETOR DE LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND
| ILUMINAÇÃO DA QUADRA (02 REFLETORES EM CADA POSTE) |  |  |  |  | 8 | 8
[6 empty] | TOTAL | 8
7.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS
7.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2
| BASE EXTERNA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS |  | 26.6 | 0.35 |  | 1 | 9.31
|  |  | 38 | 0.5 |  | 1 | 19
| BASE EXTERNA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA |  | 26.6 | 1.25 |  | 1 | 33.25
|  |  | 38 | 1.1 |  | 1 | 41.8
| MURETAS LATERAIS |  | 34 | 1 |  | 4 | 136
| MURETAS FRENTE E FUNDOS |  | 20.6 | 1 |  | 4 | 82.4
| ACABAMENTOS SUPERIORES DAS MURETAS |  | 109.2 |  | 0.2 | 1 | 21.84
| DESCONTOS PORTÕES DE ACESSOS |  | 2 | 1 |  | -4 | -8
| ARQUIBANCADAS - ESPELHOS |  | 15 | 0.45 |  | 4 | 27
|  |  | 15 | 0.9 |  | 2 | 27
| FECHAMENTOS LATERAIS ARQUIBANCADAS |  | 0.55 | 0.45 |  | 4 | 0.99
|  |  | 0.55 | 0.9 |  | 4 | 1.98
[6 empty] | TOTAL | 392.57
7.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2
| BASE EXTERNA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS |  | 26.6 | 0.35 |  | 1 | 9.31
|  |  | 38 | 0.5 |  | 1 | 19
| BASE EXTERNA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA |  | 26.6 | 1.25 |  | 1 | 33.25
|  |  | 38 | 1.1 |  | 1 | 41.8
| MURETAS LATERAIS |  | 34 | 1 |  | 4 | 136
| MURETAS FRENTE E FUNDOS |  | 20.6 | 1 |  | 4 | 82.4
| ACABAMENTOS SUPERIORES DAS MURETAS |  | 109.2 |  | 0.2 | 1 | 21.84
| DESCONTOS PORTÕES DE ACESSOS |  | 2 | 1 |  | -4 | -8
| ARQUIBANCADAS - ESPELHOS |  | 15 | 0.45 |  | 4 | 27
|  |  | 15 | 0.9 |  | 2 | 27
| FECHAMENTOS LATERAIS ARQUIBANCADAS |  | 0.55 | 0.45 |  | 4 | 0.99
|  |  | 0.55 | 0.9 |  | 4 | 1.98
[6 empty] | TOTAL | 392.57
7.3 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2
| ÁREA DE JOGO |  | 33.7 |  | 20.3 |  | 684.11
[6 empty] | TOTAL | 684.11
7.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M
| LINHAS LATERAIS - FUTSAL |  | 32 |  |  | 2 | 64
| LINHAS FUNDOS - FUTSAL |  | 18.6 |  |  | 2 | 37.2
| LINHA CENTRO - FUTSAL |  | 18.6 |  |  | 1 | 18.6
| ÁREAS FUTSAL |  | 18 |  |  | 2 | 36
| CÍRCULO CENTRAL FUTSAL |  | 18.96 |  |  | 1 | 18.96
| CIRCULOS CENTRAL E ÁREAS BASQUETE |  | 11.3098 |  |  | 3 | 33.9293
| LINHA DENTRO DO CÍRCULO BASQUETE |  | 1.5 |  |  | 2 | 3
| LINHAS ÁREAS BASQUETE |  | 5.7 |  |  | 4 | 22.8
| LINHAS LATERAIS QUADRA DE VÔLEI |  | 18 |  |  | 2 | 36
| LINHAS CENTRO E FUNDOS QUADRA DE VÔLEI |  | 9 |  |  | 4 | 36
| LINHAS PONTILHADAS |  | 0.3 |  |  | 10 | 3
| LINHAS EXTERNAS |  | 0.4 |  |  | 8 | 3.2
| LINHAS ESCANTEIOS |  | 0.6 |  |  | 4 | 2.4
[6 empty] | TOTAL | 315.0893
7.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | [5 empty] | 16
| ALAMBRADOS LATERAIS |  | 34 | 1.35 |  | 2 | 91.8
| REFORÇOS LATERAIS |  | 2.1 | 1.25 |  | 2 | 5.25
|  |  | 2.75 | 0.625 |  | 2 | 3.44
| ALAMBRADOS FRENTE E FUNDOS |  | 20.55 | 2.6 |  | 2 | 106.86
| COMPLEMENTOS PORTÕES LATERAIS |  | 2 | 1 |  | 2 | 4
| CONSEIDERAÇÃO DE ÁREA DE PINTURA DE 20% | 211.35 |  |  |  | 0.2 | 42.27
| 02 DEMÃOS | 42.27 |  |  |  | 2 | 84.54
[6 empty] | TOTAL | 84.54
8.0 | EQUIPAMENTOS
8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UND
| CONJUNTO DE TRAVES DE FUTSAL | [5 empty] | 1
[6 empty] | TOTAL | 1
8.2 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UND
| CONJUNTO PARA QUADRA DE VÒLEI | [5 empty] | 1
[6 empty] | TOTAL | 1
8.3 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UND
| PAR DE TABELAS PARA BASQUETE | [5 empty] | 1
[6 empty] | TOTAL | 1

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
FONTE |  | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UNID. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CÓDIGO | TABELA | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) |  | M3
COMPOSIÇÃO |  | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | MAT. | M2 | 10 | 82.72 | 827.2
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BE | MAT. | M3 | 1 | 476.05 | 476.05
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | MAT. | M3 | 1 | 275.97 | 275.97
COMPOSIÇÃO |  | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | MAT. | UN | 1 | 921.03 | 921.03
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): | [6 empty] | 2500.25
PREÇO (equipamento): | [6 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 2500.25
COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
CÓDIGO: 06457 - TABELA: ORSE - SET/2019 - Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
INSUMOS E COMPOSIÇÕES ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NÃO DESONERADO NA DATA BASE MARÇO/2024
FONTE |  | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UNID. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CÓDIGO | TABELA | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07..2015 |  | M2
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.973 | 25.1 | 24.42
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1.35 | 20.28 | 27.38
6193 | SINAPI INSUMO | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.122 | 20.84 | 2.54
5069 | SINAPI INSUMO | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.1 | 17.05 | 1.71
5068 | SINAPI INSUMO | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.025 | 16.73 | 0.42
2692 | SINAPI INSUMO | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.02 | 7.77 | 0.16
4509 | SINAPI INSUMO | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1.089 | 5.13 | 5.59
43681 | SINAPI INSUMO | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | MAT. | UN | 0.234 | 30.99 | 7.25
43130 | SINAPI INSUMO | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | MAT. | KG | 0.15 | 21.28 | 3.19
4006 | SINAPI INSUMO | MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M3 | 0.00442 | 2276.39 | 10.06
PREÇO (mão-de-obra): | [6 empty] | 51.8
PREÇO (material): | [6 empty] | 30.92
PREÇO (equipamento): | [6 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 82.72
COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
CÓDIGO: 00116 - TABELA: SINAPI - SET/2019 - Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015
INSUMOS E COMPOSIÇÕES ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NÃO DESONERADO NA DATA BASE MARÇO/2024
FONTE |  | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UNID. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CÓDIGO | TABELA | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO |  | UND
92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | MAT. | KG | 22 | 15.14 | 333.08
92922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | MAT. | KG | 55 | 10.69 | 587.95
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): | [6 empty] | 921.03
PREÇO (equipamento): | [6 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 921.03
COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
CÓDIGO: 73990/1 - SINAPI SET/2019 - ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO
INSUMOS E COMPOSIÇÕES ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NÃO DESONERADO NA DATA BASE MARÇO/2024
FONTE |  | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UNID. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CÓDIGO | TABELA | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. (NÃO INCLUSO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL) |  | M3
5901 | COMPOSICAO | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | EQUIP. | CHP | 0.006 | 345.12
5903 | COMPOSICAO | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | EQUIP. | CHI | 0.003 | 62.56 |  | 32.83
6079 | INSUMOS | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 1.25 | 45.29
88316 | COMPOSICAO | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.659 | 20.28 | 13.36
91533 | COMPOSICAO | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | EQUIP. | CHP | 0.274 | 40.14 | 11
91534 | COMPOSICAO | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | EQUIP. | CHI | 0.254 | 33.35 | 8.47
PREÇO (mão-de-obra): | [6 empty] | 13.36
PREÇO (material): | [6 empty] | 0
PREÇO (equipamento): | [6 empty] | 19.47
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 32.83
COEFICIENTES EXTRAÍDOS DA TABELA:
TABLEA: COMPOSIÇÃO RETIRADA DO CÓDIGO 94319 SINAPI - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
INSUMOS ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NÃO DESONERADO NA DATA BASE MARÇO/2024
FONTE |  | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UNID. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CÓDIGO | TABELA | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM |  | M2
88316 | COMPOSICAO | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.06 | 20.28 | 1.22
88245 | COMPOSICAO | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.03 | 25.24 | 0.76
43132 | INSUMOS | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.015 | 21.28 | 0.32
21141 | INSUMOS | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | MAT. | M2 | 1.03 | 12.26 | 12.63
PREÇO (mão-de-obra): | [6 empty] | 1.98
PREÇO (material): | [6 empty] | 12.95
PREÇO (equipamento):
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 14.93
COEFICIENTES EXTRAÍDOS DA TABELA:
COMPOSIÇÃO ADAPTADA DO ITEM 85662 SINAPI - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM TABELA SINAPI DE FEVEREIRO/2022
INSUMOS ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NÃO DESONERADO NA DATA BASE MARÇO/2024
FONTE |  | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UNID. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CÓDIGO | TABELA | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) |  | UND
91919 | COMPOSICAO | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | MAT. | UN | 1 | 24.29 | 24.29
91885 | COMPOSICAO | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | MAT. | UN | 1 | 12.74 | 12.74
91872 | COMPOSICAO | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | MAT. | M | 6.05 | 17.85 | 107.99
93673 | COMPOSICAO | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | MAT. | UN | 1 | 115.81 | 115.81
91933 | COMPOSICAO | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | MAT. | M | 22.2 | 13.91 | 308.8
91917 | COMPOSICAO | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | MAT. | UN | 1 | 21.46 | 21.46
100578 | COMPOSICAO | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | MAT. | UN | 1 | 434.12 | 434.12
96986 | COMPOSICAO | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | MAT. | UN | 1 | 188.12 | 188.12
96977 | COMPOSICAO | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | MAT. | M |  |  | 0
88247 | COMPOSICAO | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.3897 | 21.63 | 8.43
88264 | COMPOSICAO | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT. | H | 3.5078 | 25.82 | 90.57
1094 | INSUMOS | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | MAT. | UN | 1 | 17.57 | 17.57
11267 | INSUMOS | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | MAT. | UN | 2 | 1.56 | 3.12
11950 | INSUMOS | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4 | 0.33 | 1.32
34643 | INSUMOS | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | MAT. | UN | 1 | 35.44 | 35.44
39808 | INSUMOS | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | MAT. | UN | 1 | 126.03 | 126.03
11864 | INSUMOS | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | MAT. | UN | 1 | 43.65 | 43.65
14153 | INSUMOS | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | MAT. | UN | 0.06 | 55.49 | 3.33
3398 | INSUMOS | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | MAT. | UN | 1 | 5.92 | 5.92
4346 | INSUMOS | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | MAT. | UN | 3 | 15.84 | 47.52
39997 | INSUMOS | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MAT. | UN | 2 | 0.47 | 0.94
39996 | INSUMOS | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | MAT. | M | 0.1664 | 3.02 | 0.5
PREÇO (mão-de-obra): | [6 empty] | 99
PREÇO (material): | [6 empty] | 1498.67
PREÇO (equipamento):
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 1597.67
COEFICIENTES EXTRAÍDOS DA TABELA:
COMPOSIÇÃO ADAPTADA DO ITEM 101505 SINAPI: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
INSUMOS ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NÃO DESONERADO NA DATA BASE MARÇO/2024
FONTE |  | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UNID. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CÓDIGO | TABELA | REFLETOR DE LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UNID.
88247 | COMPOSICAO | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.1735 | 21.63 | 3.75
88264 | COMPOSICAO | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.4165 | 25.82 | 10.75
3749 | INSUMOS | LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) | MAT. | UN |  |  | 0
39374 | INSUMOS | REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA | MAT. | UN |  |  | 0
| COTAÇÃO | REFLETOR DE LED 200 W | MAT. | UN | 1 | 321 | 321
PREÇO (mão-de-obra): | [6 empty] | 14.5
PREÇO (material): | [6 empty] | 321
PREÇO (equipamento):
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 335.5
COEFICIENTES EXTRAÍDOS DA TABELA:
COMPOSIÇÃO ADAPTADA DO ITEM 97601 SINAPI - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
INSUMOS ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NÃO DESONERADO NA DATA BASE MARÇO/2024

## CRONOGRAMA
RECURSOS: PROPRIOS
LOCAL: VÁRZEA ALEGRE - ZONA RURAL - TERRA NOVA/PE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11546.62 | 11546.62 |  |  |  | 11546.62 | 11546.62
| 2.0 | MOVIMENTOS DE TERRA E FUNDAÇÕES | 72672.85 | 36336.43 | 36336.42 |  |  | 72672.85 | 36336.43
| 3.0 | INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA / ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS | 96861.08 | 48430.54 | 48430.54 |  |  | 96861.08 | 48430.54
| 4.0 | ESQUADRIAS E ALAMBRADOS | 43195.71 |  |  | 43195.71 |  | 43195.71 | 43195.71
| 5.0 | PISOS ÁREA DE JOGO E EXTERNO | 91443.01 |  |  | 45721.51 | 45721.5 | 91443.01 | 45721.51
| 6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18979.8 |  |  |  | 18979.8 | 18979.8 | 18979.8
| 7.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 29977.89 |  |  |  | 29977.89 | 29977.89 | 29977.89
| 8.0 | EQUIPAMENTOS | 12239.35 |  |  |  | 12239.35 | 12239.35 | 12239.35
|  | TOTAL | 376916.31 | 96313.59 | 84766.96 | 88917.22 | 106918.54 | 376916.31
|  | TOTAL % | 100% | 25.55% | 22.49% | 23.59% | 28.37% | 100%
376916.31

## BDI
Instruções para Preenchimento( NÃO IMPRIMIR ESTA PARTE):
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA
LOCAL: VÁRZEA ALEGRE - ZONA RURAL - TERRA NOVA/PE
COMPOSIÇÃO DE BDI |  |  | Preencher os campos em amarelo
COD | DESCRIÇÃO | % | Não ultrapassar a faixa de limites abaixo, caso tenha duvida sobre o tipo da obra, realizar consulta no ACORDÃO 2622/2013-TCU ou pedir orientações pra alguem da GIDUR.
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3 | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios”: |  |  |  | Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas”:
DF | Despesas financeiras | 0.59 | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
R | Riscos | 0.97 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
|  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
| Benefício |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
S + G | Garantia/seguros | 0.8 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
L | Lucro | 6.16 | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
|  |  | Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”: |  |  |  | Para “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”:
I | Impostos | 5.65 | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
| PIS | 0.65 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
| COFINS | 3 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
| ISS | 2 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
| CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) |  | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
| TOTAL DOS IMPOSTOS | 5.65 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
| BDI = | 18.58% |  | 20.93% | 22.03% | 24.93%
O valor final do BDI não pode ultrapassar os limites abaixo, quando não tiver desoneração do INSS na folha de pagamento, pois foram calculados sem desoneração:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
|  |  | TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
|  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
|  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
|  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
|  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95%
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”:
17.17
|  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
|  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
|  |  | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
|  |  | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
|  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
|  |  |  | 20.93% | 22.03% | 24.93%

## COTAÇÕES
MAPA DE COTAÇÕES
OBJETO DA COTAÇÃO | Nome da Empresa | CNPJ | Nome do Contato | telefone | e-mail | Data da Cotação | valor da cotação | Menor Preço
REFLETOR 200 W LED | MAGAZINE DAS CIDADES | 25.003.525/0001-01 | NIEDSON SOUZA | 81 - 3095-0741 | nsousanick@hotmail.com | 2024-05-10 | 475 | 321
| POSTE MAX | 10.088.843/0001-57 | DANTE | 81-3465.2348 | dante@lebrepresenta.com.br | 2024-05-10 | 545
| PERNAMBUCO LED | 26.100.973/0001-96 | JONATHAN | 81-3339-1839 | contato@pernambucoled.com.br | 2024-05-10 | 321
*No mínimo deverão ser apresentadas três empresas consultadas
*É necessário declarar que as todas as exigências das Especificações Técnicas listadas no SICONV foram atendidadas pelas empresas consultadas.