## ORÇAMENTO BASE
RECURSOS: PRÓPRIOS |  |  |  | TABELAS REFERÊNCIA:
LOCAIS: TREVO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA E TREVO DO DISTRITO DO GUARANI |  |  |  | SINAPI OUTUBRO/2023 - NÃO DESONERADA
OBJETO: REFORMAS DOS TREVOS DE TERRA NOVA E DO DISTRITO DO GUARANI |  |  |  | BDI
DATA ELABORAÇÃO: NOVEMBRO/2023 |  |  |  | 18.58%
ORÇAMENTO BASE | [7 empty] | 1.1858
ITEM | CÓDIGO/FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1 | 103689- SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 370.78 | 2224.68 | 312.68 | 370.78
|  | TOTAL 1.0 |  |  |  | 2224.68 |  | 0
0
2.0 |  | REFORMA DO TREVO DA ENTRADA DE TERRA NOVA
2.1 |  | CONSTRUÇÃO DO TOTEM | [5 empty] | 0
2.1.1 | 93358-SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 2.1 | 99.82 | 209.62 | 84.18 | 99.82
2.1.2 | 95241-SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 3.5 | 37.67 | 131.85 | 31.77 | 37.67
2.1.3 | 96541-SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 2.34 | 235.96 | 552.15 | 198.99 | 235.96
2.1.4 | 92423-SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 13.23 | 86.41 | 1143.2 | 72.87 | 86.41
2.1.5 | 92759-SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25 | 18.63 | 465.75 | 15.71 | 18.63
2.1.6 | 92762-SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93 | 15.49 | 1440.57 | 13.06 | 15.49
2.1.7 | 94972-SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 3.05 | 605.86 | 1847.87 | 510.93 | 605.86
2.1.8 | 103673-SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.05 | 48.12 | 146.77 | 40.58 | 48.12
2.1.9 | 104737-SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0.75 | 25.42 | 19.07 | 21.44 | 25.42
|  | SUB TOTAL 2.1 |  |  |  | 5956.85 |  | 0
0
2.2 |  | REVESTIMENTOS E PINTURAS | [5 empty] | 0
2.2.1 | 87879-SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 13.58 | 5.19 | 70.48 | 4.38 | 5.19
2.2.2 | 87529-SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 13.58 | 49.15 | 667.46 | 41.45 | 49.15
2.2.3 | 96130-SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 13.58 | 21.72 | 294.96 | 18.32 | 21.72
2.2.4 | 88423-SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 13.58 | 23.46 | 318.59 | 19.78 | 23.46
2.2.5 | COTAÇÃO DE MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM COM LOGOMARCA, CONFORME PROJETOS | UND | 1 | 33202.4 | 33202.4 | 28000 | 33202.4
|  | SUB TOTAL 2.2 |  |  |  | 34553.89 |  | 0
0
2.3 |  | CANTEIROS E BANCOS DE CONCRETO | [5 empty] | 0
2.3.1 | COMPOSIÇÃO 01 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO | M | 305.65 | 14.19 | 4337.17 | 11.97 | 14.19
2.3.2 | 100982-SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 14.3 | 11.02 | 157.59 | 9.29 | 11.02
2.3.3 | 94275-SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 305.65 | 63.58 | 19433.23 | 53.62 | 63.58
2.3.4 | 92396-SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 373.6 | 84.97 | 31744.79 | 71.66 | 84.97
2.3.5 | 93679-SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 465.9 | 93.39 | 43510.4 | 78.76 | 93.39
2.3.6 | 93358-SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 7.54 | 99.82 | 752.64 | 84.18 | 99.82
2.3.7 | 95241-SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 17.7 | 37.67 | 666.76 | 31.77 | 37.67
2.3.8 | COMPOSIÇÃO 02 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) | M3 | 0.91 | 3173.69 | 2888.06 | 2676.41 | 3173.69
2.3.9 | 96542-SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 5.96 | 112.71 | 671.75 | 95.05 | 112.71
2.3.10 | 92761-SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 51 | 17.15 | 874.65 | 14.46 | 17.15
2.3.11 | 94972-SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 2.86 | 605.86 | 1732.76 | 510.93 | 605.86
2.3.12 | 103673-SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.86 | 48.12 | 137.62 | 40.58 | 48.12
2.3.13 | 103326-SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 13.22 | 90.33 | 1194.16 | 76.18 | 90.33
2.3.14 | 103328-SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 18.62 | 96.03 | 1788.08 | 80.98 | 96.03
2.3.15 | 87879-SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 49.14 | 5.19 | 255.04 | 4.38 | 5.19
2.3.16 | 87529-SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. | M2 | 45.14 | 49.15 | 2218.63 | 41.45 | 49.15
2.3.17 | 87527-SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 4 | 53.63 | 214.52 | 45.23 | 53.63
2.3.18 | COMPOSIÇÃO 03 | REVESTIMENTO EM PAREDE OU EM DETALHES, COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, COLORIDA, TIPO A, ELIANE,PORTO RICO,SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMASSA PRÉ FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT | M3 | 4 | 110.62 | 442.48 | 93.2904 | 110.62
2.3.19 | 88489-SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 45.14 | 14.91 | 673.04 | 12.57 | 14.91
2.3.20 | 94319-SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 10.29 | 91.72 | 943.8 | 77.35 | 91.72
2.3.21 | 98520-SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 22.87 | 5.31 | 121.44 | 4.48 | 5.31
2.3.22 | 98504-SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 22.87 | 19.28 | 440.93 | 16.26 | 19.28
2.3.23 | 98509-SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UND | 20 | 98.29 | 1965.8 | 82.89 | 98.29
2.3.24 | COTAÇÃO DE MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM - CONFORME PROJETOS | UND | 1 | 32016.6 | 32016.6 | 27000 | 32016.6
|  | SUB TOTAL 2.3 |  |  |  | 149181.94 |  | 0
0
2.4 |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 0
2.4.1 | 14163-INSUMOS SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UND | 3 | 2610.53 | 7831.59 | 2201.49 | 2610.53
2.4.2 | 93358-SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.19 | 99.82 | 18.97 | 84.18 | 99.82
2.4.3 | COMPOSIÇÃO 02 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) | M3 | 0.19 | 3173.69 | 603 | 2676.41 | 3173.69
2.4.4 | COTAÇÃO DE MERCADO | SUPORTE PARA POSTE DE AÇO, 04 PÉTALAS | UND | 3 | 322.54 | 967.62 | 272 | 322.54
2.4.5 | COTAÇÃO DE MERCADO | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 250W COM PLACA SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 741.46 | 8897.52 | 625.28 | 741.46 |  | 61745.8
2.4.7 | COTAÇÃO DE MERCADO | REFLETOR DE LED TIPO HOLOFOTE LUZ BRANCA DE 100W COM PLACA SOLAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 486.06 | 2916.36 | 409.9 | 486.06
|  | SUB TOTAL 2.4 |  |  |  | 21235.06 |  | 0
[8 empty] | 0 | 279762.44
|  | TOTAL 2.0 |  |  |  | 210927.74 |  | 0
0
3.0 |  | CONSTRUÇÃO PONTO DE ESPERA | [5 empty] | 0
3.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
3.1.1 | 93358-SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.77 | 99.82 | 76.86 | 84.18 | 99.82
3.1.2 | 95241-SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 1.28 | 37.67 | 48.22 | 31.77 | 37.67 | 108.5 | 868
|  | SUB TOTAL 3.1 |  |  |  | 125.08 |  | 0 |  | 1193.5
[8 empty] | 0 |  | 2061.5
3.2 |  | ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 2301.5
3.2.1 | COMPOSIÇÃO 02 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) | M3 | 0.96 | 3173.69 | 3046.74 | 2676.41 | 3173.69
3.2.2 | 104737-SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0.45 | 25.42 | 11.44 | 21.44 | 25.42
3.2.3 | 35272-INSUMOS SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 14.4 | 70.2 | 1010.88 | 59.2 | 70.2
3.2.4 | 11963-INSUMOS SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UND | 8 | 14.99 | 119.92 | 12.64 | 14.99
3.2.5 | 87879-SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 8 | 5.19 | 41.52 | 4.38 | 5.19
3.2.6 | 87529-SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. | M2 | 8 | 49.15 | 393.2 | 41.45 | 49.15 | 421855.48
3.2.7 | COMPOSIÇÃO 04 | PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm | M2 | 2.25 | 769.83 | 1732.12 | 649.21 | 769.83
3.2.8 | 102193-SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 23.12 | 2.12 | 49.01 | 1.79 | 2.12
|  | SUB TOTAL 3.2 |  |  |  | 6404.83 |  | 0
0
3.3 |  | COBERTURA | [5 empty] | 0
3.3.1 | 92539-SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15 | 102.13 | 1531.95 | 86.13 | 102.13
3.3.2 | 94442-SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15 | 43.14 | 647.1 | 36.38 | 43.14
|  | SUB TOTAL 3.3 |  |  |  | 2179.05 |  | 0
0
3.4 |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0
3.4.1 | 88489-SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 10.25 | 14.91 | 152.83 | 12.57 | 14.91
3.4.2 | 102213-SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 23.12 | 24.21 | 559.74 | 20.42 | 24.21
|  | SUB TOTAL 3.4 |  |  |  | 712.57 |  | 0
0
|  | TOTAL 3.0 |  |  |  | 9421.53 |  | 0
4.0 |  | REFORMA DO TREVO DA ENTRADA DO DISTRITO DO GUARANI
4.1 |  | CONSTRUÇÃO DO TOTEM | [5 empty] | 0
4.1.1 | 93358-SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 2.1 | 99.82 | 209.62 | 84.18 | 99.82
4.1.2 | 95241-SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 3.5 | 37.67 | 131.85 | 31.77 | 37.67
4.1.3 | 96541-SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 2.34 | 235.96 | 552.15 | 198.99 | 235.96
4.1.4 | 92423-SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 13.23 | 86.41 | 1143.2 | 72.87 | 86.41
4.1.5 | 92759-SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25 | 18.63 | 465.75 | 15.71 | 18.63
4.1.6 | 92762-SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93 | 15.49 | 1440.57 | 13.06 | 15.49
4.1.7 | 94972-SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 3.05 | 605.86 | 1847.87 | 510.93 | 605.86
4.1.8 | 103673-SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.05 | 48.12 | 146.77 | 40.58 | 48.12
4.1.9 | 104737-SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0.75 | 25.42 | 19.07 | 21.44 | 25.42
|  | SUB TOTAL 4.1 |  |  |  | 5956.85 |  | 0
0
4.2 |  | REVESTIMENTOS E PINTURAS | [5 empty] | 0
4.2.1 | 87879-SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 13.58 | 5.19 | 70.48 | 4.38 | 5.19
4.2.2 | 87529-SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 13.58 | 49.15 | 667.46 | 41.45 | 49.15
4.2.3 | 96130-SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 13.58 | 21.72 | 294.96 | 18.32 | 21.72
4.2.4 | 88423-SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 13.58 | 23.46 | 318.59 | 19.78 | 23.46
4.2.5 | COTAÇÃO DE MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM COM LOGOMARCA, CONFORME PROJETOS | UND | 1 | 33202.4 | 33202.4 | 28000 | 33202.4
|  | SUB TOTAL 4.2 |  |  |  | 34553.89 |  | 0
0
4.3 |  | CANTEIROS | [5 empty] | 0
4.3.1 | COMPOSIÇÃO 01 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO | M | 96.35 | 14.19 | 1367.21 | 11.97 | 14.19
4.3.2 | 100982-SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4.51 | 11.02 | 49.7 | 9.29 | 11.02
4.3.3 | 94275-SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 96.35 | 63.58 | 6125.93 | 53.62 | 63.58
4.3.4 | 92396-SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 72.2 | 84.97 | 6134.83 | 71.66 | 84.97
4.3.5 | 93679-SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 63.2 | 93.39 | 5902.25 | 78.76 | 93.39
|  | SUB TOTAL 4.3 |  |  |  | 19579.92 |  | 0
0
4.4 |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 0
4.4.1 | 14163-INSUMOS SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UND | 3 | 2610.53 | 7831.59 | 2201.49 | 2610.53
4.4.2 | 93358-SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.19 | 99.82 | 18.97 | 84.18 | 99.82
4.4.3 | COMPOSIÇÃO 02 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) | M3 | 0.19 | 3173.69 | 603 | 2676.41 | 3173.69
4.4.4 | COTAÇÃO DE MERCADO | SUPORTE PARA POSTE DE AÇO, 04 PÉTALAS | UND | 3 | 3.23 | 9.69 | 2.72 | 3.23
4.4.5 | COTAÇÃO DE MERCADO | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 250W COM PLACA SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 741.46 | 8897.52 | 625.28 | 741.46
4.4.6 | COTAÇÃO DE MERCADO | REFLETOR DE LED TIPO HOLOFOTE LUZ BRANCA DE 100W COM PLACA SOLAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 486.06 | 972.12 | 409.9 | 486.06
|  | SUB TOTAL 4.4 |  |  |  | 18332.89 |  | 0
0
|  | TOTAL 4.0 |  |  |  | 78423.55 |  | 0
0
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 300997.5 |  | 0
BDI ADOTADO DE 18,58%
FONTE: TABELA DO SINAPI OUTUBRO/2023 - NÃO DESONERADA
PARA ELABORAÇÃO DESTE ORÇAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI PERNAMBUCO
FOI ADOTADA NESTA PLANILHA A NÃO DESONERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA , DESTA FORMA SENDO ESCOLHIDA A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

## MEMORIA DO ORÇAMENTO BASE
RECURSOS: PRÓPRIOS
LOCAIS: TREVO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA E TREVO DO DISTRITO DO GUARANI
OBJETO: REFORMAS DOS TREVOS DE TERRA NOVA E DO DISTRITO DO GUARANI
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO BASE
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA | REPETIÇÕES | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2
| DIMENSÕES |  | 3 | 2 |  |  | 6
[6 empty] | TOTAL | 6
2.0 | REFORMA DO TREVO DA ENTRADA DE TERRA NOVA
2.1 | CONSTRUÇÃO DO TOTEM
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3
| SAPATA TOTEM |  | 3 | 0.35 | 2 | 1 | 2.1
[6 empty] | TOTAL | 2.1
2.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2
| SAPATA TOTEM |  | 2.5 |  | 1.4 | 1 | 3.5
[6 empty] | TOTAL | 3.5
2.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2
| SAPATA TOTEM |  | 7.8 | 0.3 |  | 1 | 2.34
[6 empty] | TOTAL | 2.34
2.1.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2
| FACES TOTEM |  | 1 | 4.9 |  | 2 | 9.8
| LATERAIS TOTEM |  | 0.35 | 4.9 |  | 2 | 3.43
[6 empty] | TOTAL | 13.23
2.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
| ARMAÇÃO GERAL - PESO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL AUTOCAD | [5 empty] | 25
[6 empty] | TOTAL | 25
2.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
| ARMAÇÃO GERAL - PESO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL AUTOCAD | [5 empty] | 93
[6 empty] | TOTAL | 93
2.1.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3
| SAPATA TOTEM |  | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.05
| BASE DE CONCRETO |  | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.28
| TOTEM DE CONCRETO |  | 1 | 4.9 | 0.35 | 1 | 1.72
[6 empty] | TOTAL | 3.05
2.1.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3
| SAPATA TOTEM |  | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.05
| BASE DE CONCRETO |  | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.28
| TOTEM DE CONCRETO |  | 1 | 4.9 | 0.35 | 1 | 1.72
[6 empty] | TOTAL | 3.05
2.1.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3
| ESCAVAÇÕES |  | 3 | 0.3 | 2 | 1 | 1.8
| DESCONTO SAPATA |  | 2.5 | 0.3 | 1.4 | -1 | -1.05
[6 empty] | TOTAL | 0.75
2.2 | REVESTIMENTOS E PINTURAS
2.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2
| FACES TOTEM |  | 1 | 4.9 |  | 2 | 9.8
| LATERAIS TOTEM |  | 0.35 | 4.9 |  | 2 | 3.43
| FACE SUPERIOR TOTEM |  | 1 |  | 0.35 | 1 | 0.35
[6 empty] | TOTAL | 13.58
2.2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2
| FACES TOTEM |  | 1 | 4.9 |  | 2 | 9.8
| LATERAIS TOTEM |  | 0.35 | 4.9 |  | 2 | 3.43
| FACE SUPERIOR TOTEM |  | 1 |  | 0.35 | 1 | 0.35
[6 empty] | TOTAL | 13.58
2.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | [6 empty] | 27.16
| FACES TOTEM |  | 1 | 4.9 |  | 2 | 9.8
| LATERAIS TOTEM |  | 0.35 | 4.9 |  | 2 | 3.43
| FACE SUPERIOR TOTEM |  | 1 |  | 0.35 | 1 | 0.35
[6 empty] | TOTAL | 13.58
2.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2
| FACES TOTEM |  | 1 | 4.9 |  | 2 | 9.8
| LATERAIS TOTEM |  | 0.35 | 4.9 |  | 2 | 3.43
| FACE SUPERIOR TOTEM |  | 1 |  | 0.35 | 1 | 0.35
[6 empty] | TOTAL | 13.58
2.2.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM COM LOGOMARCA, CONFORME PROJETOS | UND
REVESTIMENTOS TOTEM ENTRADA TERRA NOVA - CONFORME PROJETOS (M2)
| FACES EXTERNAS |  | 1.1 | 3.7 |  | 2 | 8.14
| FACES INTERNAS |  | 0.255 | 2.32 |  | 2 | 1.18
| FECHAMENTOS LATERAIS |  | 1.51 |  | 0.08 | 2 | 0.24
|  |  | 0.7 |  | 0.08 | 2 | 0.11
|  |  | 3.7 |  | 0.08 | 2 | 0.59
|  |  | 3.81 |  | 0.08 | 2 | 0.61
[6 empty] | TOTAL (M2) | 10.87
[6 empty] | UNIDADE | 1
2.3 | CANTEIROS E BANCOS DE CONCRETO
2.3.1 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO | M
| REMOÇÃO CANTEIRO LATERAL ESQUERDA |  | 120.8 |  |  |  | 120.8
| REMOÇÃO CANTEIRO CENTRO |  | 100.8 |  |  |  | 100.8
| REMOÇÃO CANTEIRO LATERAL DIREITA |  | 84.05 |  |  |  | 84.05
[6 empty] | TOTAL | 305.65
2.3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3
| REMOÇÃO DE MEIO-FIO (M) | 305.65 |  | 0.3 | 0.12 | 1.3 | 14.3
[6 empty] | TOTAL | 14.3
2.3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M
| CANTEIRO LATERAL ESQUERDA |  | 120.8 |  |  |  | 120.8
| CANTEIRO CENTRO |  | 100.8 |  |  |  | 100.8
| CANTEIRO LATERAL DIREITA |  | 84.05 |  |  |  | 84.05
[6 empty] | TOTAL | 305.65
2.3.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2
| ÁREA TOTAL - CONFORME PROJETO AUTOCAD | [5 empty] | 373.6
[6 empty] | TOTAL | 373.6
2.3.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2
| CINZA ESCURO / ÁREA TOTAL - CONFORME PROJETO AUTOCAD | [5 empty] | 123.3
| VERMELHO / ÁREA TOTAL - CONFORME PROJETO AUTOCAD | [5 empty] | 342.6
[6 empty] | TOTAL | 465.9
2.3.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
| CANTEIRO (JARDINEIRA 01) |  | 17.75 | 0.4 | 0.3 | 1 | 2.13
| CANTEIRO (JARDINEIRA 02) |  | 16.9 | 0.4 | 0.3 | 1 | 2.03
| BASES BANCOS DE CONCRETO |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.75
| BASE PARA LETREIRO |  | 15 | 0.25 | 0.7 | 1 | 2.63
[6 empty] | TOTAL | 7.54
2.3.7 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2
| CANTEIRO (JARDINEIRA 01) |  | 17.75 |  | 0.3 | 1 | 5.33
| CANTEIRO (JARDINEIRA 02) |  | 16.9 |  | 0.3 | 1 | 5.07
| BASES BANCOS DE CONCRETO |  | 0.5 |  | 0.5 | 6 | 1.5
| BASE PARA LETREIRO |  | 14.5 |  | 0.4 | 1 | 5.8
[6 empty] | TOTAL | 17.7
2.3.8 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) | M3
| SAPATAS BANCOS DE CONCRETO |  | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 6 | 0.15
| BASES BANCOS DE CONCRETO |  | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 6 | 0.34
| ASSENTOS BANCOS DE CONCRETO (OVAIS) |  | 4.825 | 0.1 | 0.45 | 1 | 0.22
|  |  | 4.425 | 0.1 | 0.45 | 1 | 0.2
[6 empty] | TOTAL | 0.91
2.3.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2
| SAPATA/BALDRAME LETREIRO (TERRA NOVA A TERRA DA CEBOLA) |  | 29.8 | 0.2 |  | 1 | 5.96
[6 empty] | TOTAL | 5.96
2.3.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
| ARMAÇÃO GERAL - PESO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL AUTOCAD | [5 empty] | 51
[6 empty] | TOTAL | 51
2.3.11 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3
| BASE ELEVADA LETREIRO (TERRA NOVA A TERRA DA CEBOLA) |  | 14.5 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.16
| SAPATA/BALDRAME LETREIRO (TERRA NOVA A TERRA DA CEBOLA) |  | 14.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.7
[6 empty] | TOTAL | 2.86
2.3.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3
| BASE ELEVADA LETREIRO (TERRA NOVA A TERRA DA CEBOLA) |  | 14.5 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.16
| SAPATA/BALDRAME LETREIRO (TERRA NOVA A TERRA DA CEBOLA) |  | 14.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.7
[6 empty] | TOTAL | 2.86
2.3.13 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2
| EMBASAMENTO JARDINEIRA 01 |  | 16.95 | 0.4 |  | 1 | 6.78
| EMBASAMENTO JARDINEIRA 02 |  | 16.1 | 0.4 |  | 1 | 6.44
[6 empty] | TOTAL | 13.22
2.3.14 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2
| ELEVAÇÕES JARDINEIRA 01 |  | 17.35 | 0.55 |  | 1 | 9.54
| ELEVAÇÕES JARDINEIRA 02 |  | 16.5 | 0.55 |  | 1 | 9.08
[6 empty] | TOTAL | 18.62
2.3.15 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2
| ELEVAÇÕES JARDINEIRA 01 |  | 17.35 | 0.55 |  | 2 | 19.09
| ELEVAÇÕES JARDINEIRA 02 |  | 16.5 | 0.55 |  | 2 | 18.15
| BASES BANCOS |  | 0.4 | 0.35 |  | 12 | 1.68
|  |  | 0.2 | 0.35 |  | 6 | 0.42
| FACES ACENTOS |  | 4.45 | 0.1 |  | 1 | 0.45
|  |  | 0.45 | 0.1 |  | 2 | 0.09
|  |  | 4.05 | 0.1 |  | 1 | 0.41
|  |  | 0.45 | 0.1 |  | 2 | 0.09
| BASE LETREIRO (TERRA NOVA A TERRA DA CEBOLA) |  | 14.2 | 0.3 |  | 2 | 8.52
|  |  | 0.4 | 0.3 |  | 2 | 0.24
[6 empty] | TOTAL | 49.14
2.3.16 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. | M2
| ELEVAÇÕES JARDINEIRA 01 |  | 17.35 | 0.55 |  | 2 | 19.09
| ELEVAÇÕES JARDINEIRA 02 |  | 16.5 | 0.55 |  | 2 | 18.15
| DESCONTO ENCOSTO BANCOS |  | 4.45 | 0.1 |  | -1 | -0.45
|  |  | 4.05 | 0.1 |  | -1 | -0.41
| BASE LETREIRO (TERRA NOVA A TERRA DA CEBOLA) |  | 14.2 | 0.3 |  | 2 | 8.52
|  |  | 0.4 | 0.3 |  | 2 | 0.24
[6 empty] | TOTAL | 45.14
2.3.17 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2
| BASES BANCOS |  | 0.4 | 0.35 |  | 12 | 1.68
|  |  | 0.2 | 0.35 |  | 6 | 0.42
| FACES ACENTOS |  | 4.45 | 0.1 |  | 1 | 0.45
|  |  | 0.45 | 0.1 |  | 2 | 0.09
|  |  | 4.05 | 0.1 |  | 1 | 0.41
|  |  | 0.45 | 0.1 |  | 2 | 0.09
| ENCOSTOS BANCOS |  | 4.45 | 0.1 |  | 1 | 0.45
|  |  | 4.05 | 0.1 |  | 1 | 0.41
[6 empty] | TOTAL | 4
2.3.18 | REVESTIMENTO EM PAREDE OU EM DETALHES, COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, COLORIDA, TIPO A, ELIANE,PORTO RICO,SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMASSA PRÉ FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT | M3
| BASES BANCOS |  | 0.4 | 0.35 |  | 12 | 1.68
|  |  | 0.2 | 0.35 |  | 6 | 0.42
| FACES ACENTOS |  | 4.45 | 0.1 |  | 1 | 0.45
|  |  | 0.45 | 0.1 |  | 2 | 0.09
|  |  | 4.05 | 0.1 |  | 1 | 0.41
|  |  | 0.45 | 0.1 |  | 2 | 0.09
| ENCOSTOS BANCOS |  | 4.45 | 0.1 |  | 1 | 0.45
|  |  | 4.05 | 0.1 |  | 1 | 0.41
[6 empty] | TOTAL | 4
2.3.19 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
| ELEVAÇÕES JARDINEIRA 01 |  | 17.35 | 0.55 |  | 2 | 19.09
| ELEVAÇÕES JARDINEIRA 02 |  | 16.5 | 0.55 |  | 2 | 18.15
| DESCONTO ENCOSTO BANCOS |  | 4.45 | 0.1 |  | -1 | -0.45
|  |  | 4.05 | 0.1 |  | -1 | -0.41
| BASE LETREIRO (TERRA NOVA A TERRA DA CEBOLA) |  | 14.2 | 0.3 |  | 2 | 8.52
|  |  | 0.4 | 0.3 |  | 2 | 0.24
[6 empty] | TOTAL | 45.14
2.3.20 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3
| ATERROS JARDINEIRAS |  | 6.575 | 0.45 | 1.8 | 1 | 5.33
|  |  | 6.125 | 0.45 | 1.8 | 1 | 4.96
[6 empty] | TOTAL | 10.29
2.3.21 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2
| JARDINEIRA 01 |  | 6.575 |  | 1.8 | 1 | 11.84
| JARDINEIRA 02 |  | 6.125 |  | 1.8 | 1 | 11.03
[6 empty] | TOTAL | 22.87
2.3.22 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2
| JARDINEIRA 01 |  | 6.575 |  | 1.8 | 1 | 11.84
| JARDINEIRA 02 |  | 6.125 |  | 1.8 | 1 | 11.03
[6 empty] | TOTAL | 22.87
2.3.23 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UND
| JARDINEIRA 01 | [5 empty] | 10
| JARDINEIRA 02 | [5 empty] | 10
[6 empty] | TOTAL | 20
2.3.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM - CONFORME PROJETOS | UND
| LETREIROS EM ACM (TERRA NOVA) |  | 1.2 | 1.3 |  | 20 | 31.2
|  |  | 1.2 |  | 0.2 | 20 | 4.8 | 5.56
|  |  | 0.2 | 1.3 |  | 25 | 6.5
| LETREIROS EM ACM (TERRA DA CEBOLA) |  | 2 | 0.25 |  | 1 | 0.5
|  |  | 0.5 | 0.25 |  | 1 | 0.13
|  |  | 2.5 | 0.25 |  | 1 | 0.63
[6 empty] | TOTAL (M2) | 43.76
[6 empty] | UNIDADE | 1
2.4 | ILUMINAÇÃO
2.4.1 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UND
| UNIDADES | [5 empty] | 3
[6 empty] | TOTAL | 3
2.4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
| BASES POSTES |  | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 3 | 0.19
[6 empty] | TOTAL | 0.19
2.4.3 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) | M3
| BASES POSTES |  | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 3 | 0.19
[6 empty] | TOTAL | 0.19
2.4.4 | SUPORTE PARA POSTE DE AÇO, 04 PÉTALAS | UND
| UNIDADES | [5 empty] | 3
[6 empty] | TOTAL | 3
2.4.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 250W COM PLACA SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND
| 04 EM CADA POSTE X QUANT. DE POSTES | 4 |  |  |  | 3 | 12
[6 empty] | TOTAL | 12
2.4.7 | REFLETOR DE LED TIPO HOLOFOTE LUZ BRANCA DE 100W COM PLACA SOLAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND
| ILUMINAÇÃO LETREIRO TERRA NOVA TERRA DA CEBOLA | [5 empty] | 4
| ILUMINAÇÃO TOTEM | [5 empty] | 2
[6 empty] | TOTAL | 6
3.0 | CONSTRUÇÃO PONTO DE ESPERA
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
| SAPATAS |  | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 2 | 0.77
[6 empty] | TOTAL | 0.77
3.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2
| SAPATAS |  | 0.8 |  | 0.8 | 2 | 1.28
[6 empty] | TOTAL | 1.28
3.2 | ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS
3.2.1 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) | M3
| BASES |  | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2 | 0.26
| PILARES |  | 0.6 | 2.9 | 0.2 | 2 | 0.7
[6 empty] | TOTAL | 0.96
3.2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3
| VOLUME ESCAVAÇÕES | [5 empty] | 0.77
| LASTROS | 1.28 |  | 0.05 |  | -1 | -0.06
| CONCRETO BASES | 0.26 |  |  |  | -1 | -0.26
[6 empty] | TOTAL | 0.45
3.2.3 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M
| VIGAS INCLINADAS |  | 3.6 |  |  | 4 | 14.4
[6 empty] | TOTAL | 14.4
3.2.4 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UND
| CHUMBAMENTO VIGAS INCLINADAS (02 UNIDADES POR VIGA) | [5 empty] | 8
[6 empty] | TOTAL | 8
3.2.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2
| PILARES |  | 1.6 | 2.5 |  | 2 | 8
[6 empty] | TOTAL | 8
3.2.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. | M2
| PILARES |  | 1.6 | 2.5 |  | 2 | 8
[6 empty] | TOTAL | 8
3.2.7 | PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm | M2
| BANCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS FORMATO U (150X50X45CM) |  | 2.5 |  | 0.45 | 2 | 2.25
[6 empty] | TOTAL | 2.25
3.2.8 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2
| VIGAS INCLINADAS |  | 0.52 | 3.6 |  | 4 | 8.12
| ÁREA TOTAL TELHADO |  | 5 |  | 3 |  | 15
[6 empty] | TOTAL | 23.12
3.3 | COBERTURA
3.3.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2
| ÁREA TOTAL TELHADO |  | 5 |  | 3 |  | 15
[6 empty] | TOTAL | 15
3.3.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2
| ÁREA TOTAL TELHADO |  | 5 |  | 3 |  | 15
[6 empty] | TOTAL | 15
3.4 | PINTURAS E ACABAMENTOS
3.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
| PILARES |  | 1.6 | 2.5 |  | 2 | 8
| BANCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS FORMATO U (150X50X45CM) |  | 2.5 |  | 0.45 | 2 | 2.25
[6 empty] | TOTAL | 10.25
3.4.2 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2
| TRAMA DE MADEIRA COBERTURA |  | 5 |  | 3 | 1 | 15
| VIGAS INCLINADAS |  | 0.52 | 3.6 |  | 4 | 8.12
[6 empty] | TOTAL | 23.12
4.0 | REFORMA DO TREVO DA ENTRADA DO DISTRITO DO GUARANI
4.1 | CONSTRUÇÃO DO TOTEM
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3
| SAPATA TOTEM |  | 3 | 0.35 | 2 | 1 | 2.1
[6 empty] | TOTAL | 2.1
4.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2
| SAPATA TOTEM |  | 2.5 |  | 1.4 | 1 | 3.5
[6 empty] | TOTAL | 3.5
4.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2
| SAPATA TOTEM |  | 7.8 | 0.3 |  | 1 | 2.34
[6 empty] | TOTAL | 2.34
4.1.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2
| FACES TOTEM |  | 1 | 4.9 |  | 2 | 9.8
| LATERAIS TOTEM |  | 0.35 | 4.9 |  | 2 | 3.43
[6 empty] | TOTAL | 13.23
4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
| ARMAÇÃO GERAL - PESO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL AUTOCAD | [5 empty] | 25
[6 empty] | TOTAL | 25
4.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
| ARMAÇÃO GERAL - PESO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL AUTOCAD | [5 empty] | 93
[6 empty] | TOTAL | 93
4.1.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3
| SAPATA TOTEM |  | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.05
| BASE DE CONCRETO |  | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.28
| TOTEM DE CONCRETO |  | 1 | 4.9 | 0.35 | 1 | 1.72
[6 empty] | TOTAL | 3.05
4.1.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3
| SAPATA TOTEM |  | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.05
| BASE DE CONCRETO |  | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.28
| TOTEM DE CONCRETO |  | 1 | 4.9 | 0.35 | 1 | 1.72
[6 empty] | TOTAL | 3.05
4.1.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3
| ESCAVAÇÕES |  | 3 | 0.3 | 2 | 1 | 1.8
| DESCONTO SAPATA |  | 2.5 | 0.3 | 1.4 | -1 | -1.05
[6 empty] | TOTAL | 0.75
4.2 | REVESTIMENTOS E PINTURAS
4.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2
| FACES TOTEM |  | 1 | 4.9 |  | 2 | 9.8
| LATERAIS TOTEM |  | 0.35 | 4.9 |  | 2 | 3.43
| FACE SUPERIOR TOTEM |  | 1 |  | 0.35 | 1 | 0.35
[6 empty] | TOTAL | 13.58
4.2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2
| FACES TOTEM |  | 1 | 4.9 |  | 2 | 9.8
| LATERAIS TOTEM |  | 0.35 | 4.9 |  | 2 | 3.43
| FACE SUPERIOR TOTEM |  | 1 |  | 0.35 | 1 | 0.35
[6 empty] | TOTAL | 13.58
4.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2
| FACES TOTEM |  | 1 | 4.9 |  | 2 | 9.8
| LATERAIS TOTEM |  | 0.35 | 4.9 |  | 2 | 3.43
| FACE SUPERIOR TOTEM |  | 1 |  | 0.35 | 1 | 0.35
[6 empty] | TOTAL | 13.58
4.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2
| FACES TOTEM |  | 1 | 4.9 |  | 2 | 9.8
| LATERAIS TOTEM |  | 0.35 | 4.9 |  | 2 | 3.43
| FACE SUPERIOR TOTEM |  | 1 |  | 0.35 | 1 | 0.35
[6 empty] | TOTAL | 13.58
4.2.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM COM LOGOMARCA, CONFORME PROJETOS | UND
REVESTIMENTOS TOTEM ENTRADA TERRA NOVA - CONFORME PROJETOS (M2)
| FACES EXTERNAS |  | 1.1 | 3.7 |  | 2 | 8.14
| FACES INTERNAS |  | 0.255 | 2.32 |  | 2 | 1.18
| FECHAMENTOS LATERAIS |  | 1.51 |  | 0.08 | 2 | 0.24
|  |  | 0.7 |  | 0.08 | 2 | 0.11
|  |  | 3.7 |  | 0.08 | 2 | 0.59
|  |  | 3.81 |  | 0.08 | 2 | 0.61
[6 empty] | TOTAL (M2) | 10.87
[6 empty] | UNIDADE | 1
4.3 | CANTEIROS
4.3.1 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO | M
| REMOÇÃO CANTEIRO LATERAL ESQUERDA |  | 37 |  |  |  | 37
| REMOÇÃO CANTEIRO CENTRO |  | 29.5 |  |  |  | 29.5
| REMOÇÃO CANTEIRO LATERAL DIREITA |  | 29.85 |  |  |  | 29.85
[6 empty] | TOTAL | 96.35
4.3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3
| REMOÇÃO DE MEIO-FIO (M) | 96.35 |  | 0.3 | 0.12 | 1.3 | 4.51
[6 empty] | TOTAL | 4.51
4.3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M
| CANTEIRO LATERAL ESQUERDA |  | 37 |  |  |  | 37
| CANTEIRO CENTRO |  | 29.5 |  |  |  | 29.5
| CANTEIRO LATERAL DIREITA |  | 29.85 |  |  |  | 29.85
[6 empty] | TOTAL | 96.35
4.3.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2
| ÁREA TOTAL - CONFORME PROJETO AUTOCAD | [5 empty] | 72.2
[6 empty] | TOTAL | 72.2
4.3.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2
| CINZA ESCURO / ÁREA TOTAL - CONFORME PROJETO AUTOCAD | [5 empty] | 43.6
| VERMELHO / ÁREA TOTAL - CONFORME PROJETO AUTOCAD | [5 empty] | 19.6
[6 empty] | TOTAL | 63.2
4.4 | ILUMINAÇÃO
4.4.1 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UND
| UNIDADES | [5 empty] | 3
[6 empty] | TOTAL | 3
4.4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
| BASES POSTES |  | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 3 | 0.19
[6 empty] | TOTAL | 0.19
4.4.3 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) | M3
| BASES POSTES |  | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 3 | 0.19
[6 empty] | TOTAL | 0.19
4.4.4 | SUPORTE PARA POSTE DE AÇO, 04 PÉTALAS | UND
| UNIDADES | [5 empty] | 3
[6 empty] | TOTAL | 3
4.4.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 250W COM PLACA SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND
| 04 EM CADA POSTE X QUANT. DE POSTES | 4 |  |  |  | 3 | 12
[6 empty] | TOTAL | 12
4.4.6 | REFLETOR DE LED TIPO HOLOFOTE LUZ BRANCA DE 100W COM PLACA SOLAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND
| ILUMINAÇÃO TOTEM | [5 empty] | 2
[6 empty] | TOTAL | 2

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
COMPOSIÇÃO 01 |  | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UNID. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CÓDIGO | TABELA | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO |  | M
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.05 | 26.51 | 1.33
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.5 | 21.28 | 10.64
PREÇO (mão-de-obra): | [6 empty] | 11.97
PREÇO (material):
PREÇO (equipamento): | [6 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 11.97
COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
COMPOSIÇÃO EXTRAÍDA DO CÓDIGO 00021/ORSE - DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO
INSUMOS E COMPOSIÇÕES ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NÃO DESONERADO NA DATA BASE OUTUBRO/2023
COMPOSIÇÃO 02 |  | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UNID. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CÓDIGO | TABELA | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) |  | M3
SUB COMPOSIÇÃO 01 |  | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | MAT. | M2 | 10 | 93.5582 | 935.5819
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | MAT. | M3 | 1 | 488.29 | 488.29
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | MAT. | M3 | 1 | 288.5 | 288.5
SUB COMPOSIÇÃO 02 |  | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | MAT. | UN | 1 | 964.04 | 964.04
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): | [6 empty] | 2676.41
PREÇO (equipamento): | [6 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 2676.41
COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
CÓDIGO: 06457 - TABELA: ORSE - SET/2019 - Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
INSUMOS E COMPOSIÇÕES ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NÃO DESONERADO NA DATA BASE OUTUBRO/2023
SUB COMPOSIÇÃO 01 |  | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UNID. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CÓDIGO | TABELA | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07..2015 |  | M2
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.973 | 26.13 | 25.4245
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1.35 | 21.28 | 28.728
00006193 | SINAPI INSUMO | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.122 | 21.9 | 2.6718
00005069 | SINAPI INSUMO | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.1 | 18.66 | 1.866
00005068 | SINAPI INSUMO | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.025 | 18.31 | 0.45775
00002692 | SINAPI INSUMO | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.02 | 7.5 | 0.15
00004509 | SINAPI INSUMO | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1.089 | 5.41 | 5.8915
00001347 | SINAPI INSUMO | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM | MAT. | UN | 0.234 | 60.03 | 14.047
00043130 | SINAPI INSUMO | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | MAT. | KG | 0.15 | 24.8 | 3.72
00004006 | SINAPI INSUMO | MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M3 | 0.00442 | 2398.56 | 10.6016
PREÇO (mão-de-obra): | [6 empty] | 54.1525
PREÇO (material): | [6 empty] | 39.4057
PREÇO (equipamento): | [6 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 93.5582
COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
CÓDIGO: 00116 - TABELA: SINAPI - SET/2019 - Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015
INSUMOS E COMPOSIÇÕES ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NÃO DESONERADO NA DATA BASE OUTUBRO/2023
SUB COMPOSIÇÃO 02 |  | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UNID. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CÓDIGO | TABELA | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO |  | UND
92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | MAT. | KG | 22 | 15.82 | 348.04
92922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | MAT. | KG | 55 | 11.2 | 616
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): | [6 empty] | 964.04
PREÇO (equipamento): | [6 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 964.04
COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
CÓDIGO: 73990/1 - SINAPI SET/2019 - ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO
INSUMOS E COMPOSIÇÕES ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NÃO DESONERADO NA DATA BASE OUTUBRO/2023
COMPOSIÇÃO 03 |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CLASS | UNID. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CÓDIGO | TABELA | REVESTIMENTO EM PAREDE OU EM DETALHES, COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, COLORIDA, TIPO A, ELIANE,PORTO RICO,SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMASSA PRÉ FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT |  | M2
| COTAÇÃO | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM,TIPO A, COLORIDA, ELIANE,PORTO RICO,SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR | MAT. | M2 | 1,0600000 | 55.9 | 59.254
1381 | SINAPI INSUMO | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | M2 | 4,8600000 | 0.95 | 4.617
34357 | SINAPI INSUMO | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT. | KG | 0,4200000 | 5.57 | 2.3394
88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0,7200000 | 26.38 | 18.9936
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0,3800000 | 21.28 | 8.0864
PREÇO (mão-de-obra): | [6 empty] | 27.08
PREÇO (material): | [6 empty] | 66.2104
PREÇO (equipamento): | [6 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 93.2904
COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
CÓDIGO: 87264 - TABELA: SINAPI - SET/2019 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
INSUMOS E COMPOSIÇÕES ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NÃO DESONERADO NA DATA BASE OUTUBRO/2023
COMPOSIÇÃO 04 |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CLASS | UNID. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CÓDIGO | TABELA | PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm |  | M2
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.5 | 21.28 | 10.64
88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1.5 | 26.31 | 39.47
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1.1 | 22.1 | 24.31
5061 | INSUMOS SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.1 | 18 | 1.8
11135 | INSUMOS SINAPI | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM | MAT. | M2 | 1.25 | 74.52 | 93.15
4721 | INSUMOS SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.04 | 104.48 | 4.18
43130 | INSUMOS SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | MAT. | KG | 0.75 | 24.8 | 18.6
1379 | INSUMOS SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 18.04 | 0.7 | 12.63
34449 | INSUMOS SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | MAT. | KG | 38.15 | 11.54 | 440.25
367 | INSUMOS SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.03 | 131.69 | 3.95
89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | EQUIP. | CPH | 0.04 | 5.85 | 0.23
PREÇO (mão-de-obra): | [6 empty] | 74.42
PREÇO (material): | [6 empty] | 574.56
PREÇO (equipamento): | [6 empty] | 0.23
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 649.21
COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
COMPOSIÇÃO EXTRAÍDA DO CÓDIGO C1901 - SEINFRA - PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm
INSUMOS E COMPOSIÇÕES ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NÃO DESONERADO NA DATA BASE OUTUBRO/2023
COMPOSIÇÃO 05 |  | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UNID. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CÓDIGO | TABELA | GRADIL / GUARDA-CORPO EM PERFIL TUBULAR 80X80MM EM FORMATO VERTICAL |  | M2
| COTAÇÃO | TUBO DE AÇO, QUADRADO, METALON 80X80MM, E=2,00MM (CHAPA 14) | MAT. | M | 7 | 51.67 | 361.69
567 | INSUMO | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | MAT. | M | 2 | 12.54 | 25.08
88315 | COMPOSICAO | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1.5 | 26.31 | 39.47
88316 | COMPOSICAO | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1.6 | 21.28 | 34.05
88631 | COMPOSICAO | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | MAT. | M3 | 0.004 | 598.58 | 2.39
PREÇO (mão-de-obra): | [6 empty] | 73.52
PREÇO (material): | [6 empty] | 389.16
PREÇO (equipamento): | [6 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 462.68
COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
COMPOSIÇÃO EXTRAÍDA E ADAPTADA DO ITEM 73932/1 DA TABELA SINAPI JAN/2019 - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"
INSUMOS E COMPOSIÇÕES ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NÃO DESONERADO NA DATA BASE AGOSTO/2023

## Cronograma Geral
RECURSOS: PRÓPRIOS
LOCAIS: TREVO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA E TREVO DO DISTRITO DO GUARANI
OBJETO: REFORMAS DOS TREVOS DE TERRA NOVA E DO DISTRITO DO GUARANI
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2224.68 | 2224.68 | [5 empty] | 2224.68 | 2224.68
| 2.0 | REFORMA DO TREVO DA ENTRADA DE TERRA NOVA | 210927.74 | 52731.94 | 52731.94 | 52731.94 | 52731.92 |  |  | 0 | 52731.94
| 3.0 | CONSTRUÇÃO PONTO DE ESPERA | 9421.53 |  |  |  |  | 9421.53 |  | 0 | 9421.53
| 4.0 | REFORMA DO TREVO DA ENTRADA DO DISTRITO DO GUARANI | 78423.55 |  |  |  |  | 39211.78 | 39211.77 | 0 | 39211.78
0
|  | VALOR TOTAL | 300997.5 | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | 0%
|  | VALOR SIMPLES (R$) |  | 54956.62 | 52731.94 | 52731.94 | 52731.92 | 48633.31 | 39211.77
|  | PERCENTUAL SIMPLES (%) |  | 18.26% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 16.16% | 13.03%
|  | VALOR ACUMULADO (R$) |  | 54956.62 | 107688.56 | 160420.5 | 213152.42 | 261785.73 | 300997.5
|  | PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 18.26% | 35.78% | 53.3% | 70.82% | 86.97% | 100%

## COMP BDI
Instruções para Preenchimento( NÃO IMPRIMIR ESTA PARTE):
OBJETO: REFORMAS DOS TREVOS DE TERRA NOVA E DO DISTRITO DO GUARANI
LOCAIS: TREVO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA E TREVO DO DISTRITO DO GUARANI
COMPOSIÇÃO DE BDI |  |  | Preencher os campos em amarelo
COD | DESCRIÇÃO | % | Não ultrapassar a faixa de limites abaixo, caso tenha duvida sobre o tipo da obra, realizar consulta no ACORDÃO 2622/2013-TCU ou pedir orientações pra alguem da GIDUR.
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3 | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios”: |  |  |  | Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas”:
DF | Despesas financeiras | 0.59 | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
R | Riscos | 0.97 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
|  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
| Benefício |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
S + G | Garantia/seguros | 0.8 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
L | Lucro | 6.16 | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
|  |  | Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”: |  |  |  | Para “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”:
I | Impostos | 5.65 | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
| PIS | 0.65 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
| COFINS | 3 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
| ISS | 2 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
| CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) |  | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
| TOTAL DOS IMPOSTOS | 5.65 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
| BDI = | 18.58% |  | 20.93% | 22.03% | 24.93%
O valor final do BDI não pode ultrapassar os limites abaixo, quando não tiver desoneração do INSS na folha de pagamento, pois foram calculados sem desoneração:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
|  |  | TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
|  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
|  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
|  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
|  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95%
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”:
17.17
|  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
|  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
|  |  | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
|  |  | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
|  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
|  |  |  | 20.93% | 22.03% | 24.93%

## COTAÇÕES
MAPA DE COTAÇÕES DOS PRODUTOS
OBJETO DA COTAÇÃO | Nome da Empresa | CNPJ | Nome do Contato | telefone | e-mail | Data da Cotação | valor da cotação | Mediana
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM COM LOGOMARCA, CONFORME PROJETOS | PLABOX SOLUÇÕES E LOCAÇÕES | 06.369.756/0001-99 | JESIEL |  |  | 2023-12-12 | 28000 | 28000
| NATANAEL MOREIRA ROCHA | 19.392.427/0001-00 | NATANAEL |  |  | 2023-12-12 | 29000
| PLURAL | 50.814.252/0001-22 | MARCOS PAULO | 819.9955-4702 |  | 2023-12-12 | 27000
OBJETO DA COTAÇÃO | Nome da Empresa | CNPJ | Nome do Contato | telefone | e-mail | Data da Cotação | valor da cotação | Mediana
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM - CONFORME PROJETOS | PLABOX SOLUÇÕES E LOCAÇÕES | 06.369.756/0001-99 | JESIEL |  |  | 2023-12-12 | 27000 | 27000
| NATANAEL MOREIRA ROCHA | 19.392.427/0001-00 | NATANAEL |  |  | 2023-12-12 | 27000
| PLURAL | 50.814.252/0001-22 | MARCOS PAULO | 819.9955-4702 |  | 2023-12-12 | 25000
OBJETO DA COTAÇÃO | Nome da Empresa | CNPJ | Nome do Contato | telefone | e-mail | Data da Cotação | valor da cotação | Mediana
CERAMICA ESMALTADA 10 X 10CM, CORES, TIPO A, | FERREIRA COSTA | 10.230.480/0019-60 | INTERNET | 81 - 3338-8388 | https://www.ferreiracosta.com/Produto/171038/ceramica-br10090-brilhante-tipo-a-10x10cm-144m-amarelo-tecnogres | 2023-10-06 | 58.9 | 55.9
| HOME CENTER TUPAN | 00.279.531/0003-27 | INTERNET | 81 - 3229-5555 | https://www.tupan.com.br/revestimento-10x10-amarelo-brilhante-tipo-a--refbr10090--tecnogres-83850 | 2023-10-06 | 55.9
| CARAJÁS HOME CENTER | 03.656.804/0001-31 | INTERNET | 11 - 4003-2020 | https://www.carajasonline.com/revestimento-tecnogres-br10180-10x10a-144m2-azul-080300103/p?idsku=13059&utm_source=googleshopping&utm_campaign=FullCatalog&gclid=Cj0KCQiAj9iBBhCJARIsAE9qRtCRtGdhXinNWdO9VbILKKMrvonlNXneq1qZse0o-5zvLbPK1RcifhIaAvA9EALw_wcB | 2023-10-06 | 49.9
OBJETO DA COTAÇÃO | Nome da Empresa | CNPJ | Nome do Contato | telefone | e-mail | Data da Cotação | valor da cotação | Mediana
SUPORTE PARA POSTE DE AÇO, 04 PÉTALAS | MAGAZINE DAS CIDADES | 25.003.525/0001-01 | NIEDSON SOUZA | 81 - 3095-0741 |  | 2023-12-07 | 239 | 272
| POSTE AÇO | 43.653.081/0001-31 | FELIPE | 81-2011-4333 |  | 2023-12-07 | 272
| POSTE MAX | 10.088.843/0001-57 | DANTE | 81-3465.2348 |  | 2023-12-07 | 392
OBJETO DA COTAÇÃO | Nome da Empresa | CNPJ | Nome do Contato | telefone | e-mail | Data da Cotação | valor da cotação | Mediana
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 250W COM PLACA SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SUSTENTA LED |  |  |  |  | 2023-12-08 | 655.28 | 655.28
| ECOSOLI SUSTENTABILIDADE |  |  |  |  | 2023-12-08 | 849
| PLANET ILUMINAÇÃO E VARIEDADES |  |  |  |  | 2023-12-08 | 598.49
OBJETO DA COTAÇÃO | Nome da Empresa | CNPJ | Nome do Contato | telefone | e-mail | Data da Cotação | valor da cotação | Mediana
REFLETOR DE LED TIPO HOLOFOTE LUZ BRANCA DE 100W COM PLACA SOLAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | AMERICANAS.COM |  |  |  |  | 2023-12-08 | 489.9 | 409.9
| MAGAZINE LUIZA |  |  |  |  | 2023-12-08 | 409.9
| CARREFOUR |  |  |  |  | 2023-12-08 | 391.05